## Slide 1
Самостоятельное внедрение 1С:Документооборот 3.0 в АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»
Евтеев Евгений Владимирович
Аналитик

## Slide 2
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
Самостоятельное внедрение 1С:Документооборот 3.0 в АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»
02
-
Плюсы:
+
Задача будет выполнена
+
Заинтересованность ЛПР
+
Требование государства
Минусы:
Консервативность
-
Внутренние ограничения
-
Скорость
Масштаб:
Около 1000
количество рабочих мест
Более 250
подразделений, сложная структура предприятия 12 ЦФУ
Более 50
видов документов по всем направлениям деятельности:
входящие,
исходящие,
служебные записки,
организационно-распорядительные документы,
договоры и закупочная деятельность.

## Slide 3
Ограничения
Самостоятельное внедрение 1С:Документооборот 3.0 в АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»
03
Особенности компании
(оборонка, закрытый контур, регламентированные процедуры)
Внедрение с использованием максимально типового функционала
Время
Деньги

## Slide 4
Ситуация на момент внедрения
01
По архивной СЭД есть описание
процессов, документов
Самостоятельное внедрение 1С:Документооборот 3.0 в АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»
04
02
Есть сформированный отдел ИТ, который давно работает
в архивной СЭД, но в других СЭД также не работал
03
Пользователи не имеют опыта
работы в других СЭД
04
Есть один специалист
по 1С:Документообороту

## Slide 5
Выбор варианта
Самостоятельное внедрение 1С:Документооборот 3.0 в АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»
05
С помощью консультантов
(оценка компании-франчайзи – 12 млн – включает обследование и внедрение без доработок)
02
Самостоятельное
внедрение
01

## Slide 6
Этапы внедрения
Предварительный анализ и подготовка
3 недели
Самостоятельное внедрение 1С:Документооборот 3.0 в АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»
06
Детальное изучение и анализ бизнес-процессов, структуры предприятия
Формулировка основных требований
Понимание, где меняем процесс,
а где программу

## Slide 7
Концептуальное проектирование
3 недели
Самостоятельное внедрение 1С:Документооборот 3.0 в АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»
07
Сформировано общее представление будущей системы
Определены ключевые блоки, их функциональность, способы взаимодействия
Поставлены сроки внедрения
Этапы внедрения

## Slide 8
Этапы внедрения
Детальное проектирование и настройка
14 недель
Самостоятельное внедрение 1С:Документооборот 3.0 в АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»
08
Разработаны детальные технические решения
Проведена настройка и адаптация системы под конкретные задачи и процессы предприятия (настройка структуры и НСИ, видов документов и процессов обработки

## Slide 9
Этапы внедрения
Обучение персонала и изменение интерфейсов
8 недель
Самостоятельное внедрение 1С:Документооборот 3.0 в АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»
09
Несколько сотен сотрудников + нехватка времени и квалифицированного персонала
Демонстрация работы системы и проведение мастер-классов
Пошаговые инструкции с иллюстрациями для каждого подразделения и функциональной роли
Параллельно были подготовлены сотрудники для будущей технической поддержки
Изменения карточек документов касались переименования и скрытия полей (по требованию пользователей и соответствия внутренним стандартам корпорации)

## Slide 10
Этапы внедрения
Промышленная эксплуатация
Самостоятельное внедрение 1С:Документооборот 3.0 в АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»
10
Предварительно протестировали систему на фокус-группе из числа сотрудников Секретариата и Канцелярии
Колоссальная подготовительная работа
Результаты
Переход на 1С:Документооборот
сразу во всех подразделениях и ЦФУ
ТОЧНО В СРОК!
Руководитель ИТ:
«Да я в первый месяц уже домой вовремя уходил!»
Руководитель проекта:
«Это самое быстрое и легкое внедрение, которое у нас было!»

## Slide 11
Сложности процесса
Самостоятельное внедрение 1С:Документооборот 3.0 в АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»
11
Настоящие причины сложностей
Незнакомая СЭД
Незнание правил документооборота
Сжатые сроки внедрения
Сопротивление конечных пользователей
А в предыдущей системе не так было!
А переделайте карточку!
А переименуйте поля!
А поменяйте их местами!
Требование от СБ: «Уберите грифы!»

## Slide 12
Перечень основных требований
для изменений и доработок
Самостоятельное внедрение 1С:Документооборот 3.0 в АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»
12
Типовая карточка документа – переименование полей, скрытие неиспользуемых полей, добавление дополнительных реквизитов
✓
Переименование «Грифа доступа» по требованию СБ – основная сложность, что переименовывать везде или скрывать нужно было
✓
Создание дополнительных специфических
для ГОЗ реквизитов
✓
Разработка новых печатных форм
для закупочной деятельности
✓
Создание утвержденной формы отчета
для генерального директора по контрольным поручениям
✓
Использование множественного выбора
адресатов и реквизитов
✓

## Slide 13
Как решили вопрос — с использованием функций АГР
Самостоятельное внедрение 1С:Документооборот 3.0 в АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»
13
Настройка кнопок процессов | — в задачах Рассмотрения и Подписания
Расширенная схема жизненного цикла обработки | — в договорах
Вывод листа согласования в описание задачи | — в служебных записках и договорах
Конвертации и вставку штампа | — в служебных записках
Вставка таблиц в шаблон документа | — в служебных записках
Раздельная регистрация документов | — в ЛНА и входящей и исходящей корреспонденции
Множественные значения доп. Реквизитов | — в служебных записках
Множественные адресаты в документах | — в служебных записках и входящей корреспонденции

## Slide 14
Примеры форм
Самостоятельное внедрение 1С:Документооборот 3.0 в АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»
14

## Slide 15
Примеры форм
Самостоятельное внедрение 1С:Документооборот 3.0 в АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»
15

## Slide 16
Примеры форм – множественные адресаты
Самостоятельное внедрение 1С:Документооборот 3.0 в АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»
16

## Slide 17
Примеры форм – рабочий стол
Самостоятельное внедрение 1С:Документооборот 3.0 в АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»
17

## Slide 18
Затраты в итоге
Самостоятельное внедрение 1С:Документооборот 3.0 в АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»
18
Покупка Академического ГиперРасширения 20 функций
01
Услуги по разработке отчетов
для генерального директора
02
Покупка годового участия в Клубе Академии Документооборота для консультирования
03

## Slide 19
Результат – успешное внедрение!
Самостоятельное внедрение 1С:Документооборот 3.0 в АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»
19
На текущий момент активных пользователей 350, всего около 1000,
ежедневно заводится порядка 500 документов
Сроки внедрения с 01.02.2025 по 05.11.2025
Специализированные отчеты
Максимальное использование типового функционала 1С:Документооборот 3.0
Небольшое количество готовых доработок через Академическое ГиперРасширение — нет проблем с обновлением

## Slide 20
Планы на дальнейшее развитие
Самостоятельное внедрение 1С:Документооборот 3.0 в АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»
20
1.
Реализация новых требований и пожеланий как рядовых, так и руководящих сотрудников
2.
Запуск блока «Договорная и закупочная деятельность»
3.
Запуск блока «Мероприятия» для коммуникации с дочерними предприятиями
4.
Интеграция с 1С:ERP и личным кабинетом руководителя на базе 1С:Предприятие.Элемент.
5.
Переход с SharePoint на 1С:Предприятие.Элемент (On-Premises) в области коммуникации
между руководителями дочерних предприятий.

## Slide 21
Спасибо за внимание!