## Slide 1: Управление развитием СЭД как комплексный процесс
Вебинар июнь 2026
Долматова Е.В.
Руководитель группы методической поддержки проектов
06.2026

## Slide 2: О чем поговорим
В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
Участники процесса развития СЭД
Владелец процесса
Регламентация процесса «Управление развитием СЭД как комплексный процесс»
  Сбор требований
  Валидация требований
  Дорожная карта
  Управление бюджетом на развитие СЭД
  Управление ресурсами
  Реализация дорожной карты

## Slide 3: Пример дорожной карты развития СЭД
СЭД задачи «МЭДО»
СЭД задачи «Работа с письмами»
1 полугодие
2 полугодие
СЭД шаблоны ОРД
СЭД_Смежные системы
Требования №№: 78, 80-85
Требования №№: 156, 708
I кв
II кв
III кв
IV кв
Требования №№: 1_93, 1_103
СЭД процесс исполнения поручения
Требования №№: 205, 304
% 10
% 60
Оперативные изменения
Оперативные изменения

## Slide 4: Участники процесса
Владелец ДО
Управление документооборотом
Согласование требований к СЭД
Блок ИТ
Управление внедрением СЭД
Управление разработкой, тестированием
Участники ДО
Формирование требований
Приемка реализации
Согласование требований
Обеспечение интеграций со смежными системами
Релизная политика

## Slide 5: Участники процесса. Открытые вопросы
Кто владелец процесса развития СЭД?
Кто ответственный за обучение?
Кто владелец бюджета?
Кто осуществляет сквозной контроль?
Заинтересованное структурное подразделение. Может быть ДО или ИТ.
Вариант 1. Бюджет на развитие СЭД выделен владельцу процесса ДО
Вариант 2. Бюджет на развитие СЭД выделен владельцу процесса эксплуатации СЭД
Вариант 3. Бюджет выдается конкретному подразделению, чьи требования включены в дорожную карту
Заинтересованное структурное подразделение. Может быть ДО или ИТ.
Аппарат управления
Владелец процесса ДО

## Slide 6: Регламентация процесса развития СЭД
Работа с требованиями
Сбор требований
Валидация требований
Оценка плановых затрат
Общая часть
Общие принципы работы с регламентом (кто инициирует актуализацию, кто ответственный, правила коммуникаций, конфликт интересов)
Владелец процесса
Рабочая группа
Бюджетирование
Реализация дорожной карты
Формирование дорожной карты
Реализация дорожной карты
Актуализация дорожной карты
Контроль реализации дорожной карты
Регламент утверждается приказом по организации

## Slide 7: Регламент. Общая часть
Рабочая группа
Состав рабочей группы
Требование к участникам
Правила работы рабочей группы (когда заседание, кто инициирует, правила голосования)
Владелец процесса
Владелец регламента
Обязательные согласующие
Подписание
Правила внесения изменений
Бюджетирование
Владелец бюджета
Управление бюджетом

## Slide 8: Регламент. Работа с требованиями
Валидация требований
MVP (требование законодательства, нет альтернативного способа выполнения, максимально востребованно большим количеством участников/во многих процессах и т.п.)
Есть альтернативное решение, но не комфортно работать
Приоритизация
Сбор требований
Кампания по сбору требований
Принципы формирования требований к СЭД
Кто и как выдвигает требования
Оценка плановых затрат
Предварительная оценка трудозатрат
Ресурсный план

## Slide 9: Кампания по сбору требований
СЗ о сборе требований в подразделения
СЗ о направление требований
СЗ об утвержденной дорожной карте
Возможен сбор требований путем внесения информации в интерактивном режиме в различных информационных системах коллективной работы
Свод требования
Предварительная оценка чел-часов
Заседание РГ
1 месяц
1 месяц

## Slide 10: Пример служебной записки
Целесообразно направить и форму для описания требований к системе

## Slide 11: Принципы работы с требованиями
Требования к составу рабочей группы экспертов по валидации требований
Объединение разрозненных требований в комплексные, как внутри одной функциональной области, так и нескольких
Формирование требований на блоки, которые будут реализовываться различными командами (силами организации, силами подрядчика, если несколько подрядчиков, то с учетом этой особенности)
Формирование резерва требований, на случай отказа владельца требования от реализации требования, включенного в состав дорожной карты
Управление требованиями:
  Какие требования в какой очередности будут реализованы. Информация влияющая на принятие решения:
    Ресурсы на реализацию. Наличие и сроки действующих контрактов. Сроки заключения новых контрактов или выход эксперта необходимой квалификации. Наличие возможности у функционального заказчика в приемке данного требованиями. И вопрос обучения. Если доработка массового характера необходимо заблаговременно обучить пользователей, плюс сроки на разработку обучающего материала.

## Slide 12: Примерные состав рабочей группы
Методолог в части документооборота
Аналитик (можно несколько аналитиков по различным функциональным областям СЭД)
Аналитик смежных систем, СЭД интегрируется
Разработчик (можно несколько разработчиков по различным функциональным областям СЭД)
Эксперт ИТ (управление релизами, компетенция по внедрению с организации)
Представители функциональных блоков инициаторов требований
Обязательно взаимозаменяемость участников РГ и своевременная актуализация состава

## Slide 13: Формирование дорожной карты
Принцип формирования «Объем человеко-часов»
Есть верхнеуровневое значение, определенное ответственным за эксплуатацию системы, которое может быть освоено в течение календарного года
Выделяем несколько приоритетных направлений развития СЭД на год и набираем под эти объемы требования
Принцип формирования «Бюджет»
Верхнеуровневый бюджет. Работает аналогично как с часами, но если бюджет выделяют сами функциональные заказчики(структурные подразделения), то в данном случае дополнительно смотрим трудозатраты – можно ли эти работы освоить.

## Slide 14: Этапы формирования дорожной карты
Проект ДК
Валидиция требований
Оценка проекта ДК
Проработка проекта ДК блоком ИТ
Оценка стоимости работ
Согласование ДК
Согласование проекта ДК РГ по развитию
Информирование структурных подразделений о проекте ДК
Приоритизация
Учтены планы развития смежных систем
Контрактование
Допусловия для реализации требований
Отработка замечаний в рамках проекта ДК
Утверждение ДК
Утверждение ДК приказом
Публикация ДК
Контроль реализации
+ планирование отпусков с учетом загрузки в рамках реализации ДК

## Slide 15: Контроль дорожной карты
Своевременная проработка требований
Актуализация ДК с учетом бэклога и оперативных доработок
Установка релизов
Своевременная разработка
Не приступил функциональный блок к проработке требований согласно плана: или замена равноценным по времени в рамках утвержденной ДК или замена из Резерва
Резерв -требования, которые не вошли в дорожную карту, но было бы хорошо их реализовать если будет соответствующая актуализация ДК
Информирование об изменения, обучение

## Slide 16: Элементы контроля
Отчеты
Ежемесячные для РГ
Ежеквартальные руководства
По статусу разработок для РГ
По статусу аналитики с функциональными блоками для РГ
Финансовый контроль
Согласование оплат
Согласование актов
Финансовые отчеты
Замена требования, функциональный блок отменил требование

## Slide 17: Управление бюджетом
Бюджет выделен владельцу процесса (эксплуатации СЭД
или процесса ДОУ)
Бюджетная политика организации
Бюджет выделен функциональным блокам
Что делаем если средства фактические на разработку превысили плановый ресурс
Что делаем если функциональное структурное подразделение внесли существенные изменения в требование и превысили плановый бюджет
Возможно ли перераспределение бюджета между функциональными структурными подразделениями
Что делаем если не доиспользовали плановый бюджет
Допустимо ли превышение бюджета? Правила организации дофинансирования

## Slide 18: Управление ресурсами
Формирование рабочей группы,
  Требования к экспертам в части компетенции
  Требования к экспертам в части занятости в деятельности РГ
  Требования к замещению на случай отсутствия
Правила замещения на период отсутствия
Правила проведения заседаний РГ (кворум, право вета, право решающего голоса)
Планирование отпусков сотрудников с учетом активности в рамках реализации дорожной карты
Правила актуализации состава РГ
  Увольнение
  Смена компетенции эксперта
  Пересмотр состава РГ (основание, периодичность)

## Slide 19: Реализация дорожной карты
В какой срок и кто инициирует проработку частного технического задания на требования по блокам с учетом графика
Как поступаем в случае нарушения сроков. Учитываем причину срыва сроков
Можно ли задержать срок проработки ЧТЗ? Какой срок критичный, после чего:
  Исключение из дорожной карты
  Перемещение на другие сроки в рамках дорожной карты
  Иное
Организация тестирования релизов
Организация приемочного тестирования и актирования
Штрафные санкции по договорам
  В случае задержки со стороны заказчика
  В случае задержки со стороны исполнителя
  Порядок выплаты, чей бюджет. Если за счет выплаты штрафных санкций сумма бюджета снижается, что делаем с требованиями дорожной карты, на которые не хватит денег

## Slide 20: В заключении
Регламент развития СЭД позволяет:
  Владелец процесса
  Коллегиальная ответственность
  Формализовать коммуникации
  Сократить разногласия в части реализации требований
  Повысить эффективность разработки
  Эффективное управление бюджетом
Требуется помощь в разработке регламента, аудита процесса работы по развитию СЭД или аудита процесса документооборота центр проектных технологий может помочь
Consult@1c.ru

## Slide 21
Благодарим за внимание!
Фирма «1С», июнь 2026 г.
Consult@1c.ru
Notes: Завершающий слайд. Чтобы сделать его используйте шаблон приведенный далее. Дополните рисунком и текстом