## Slide 1
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ
ЕДИНОГО РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА
НА БАЗЕ 1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ
Скорнякова Светлана
Директор департамента управление ликвидностью
2022

## Slide 2
>50
83
человека на исполнении казначейских функций
Казначейские функции. Как было
>60
локаций размещения АУП
геологических предприятий + филиалы /ОП / СП
отсутствие единой методологии
отсутствие автоматизации
Стартовая позиция

## Slide 3
Оперативный контроль платежей ДЗО
Полноценный финансовый контроллинг
Платежная дисциплина
Оперативное получение информации
Качественный валютный контроль
Ручной труд
Стартовая позиция: Проблематика

## Slide 4
Бизнес-идея
Этап 1. Унифицировать справочники
(контрагенты, договоры, банковские счета) 1С:MDM
Этап 2. Унифицировать и автоматизировать платежный процесс 1С:Управление Холдингом
Этап 3. Передать все управление платежами в Единый расчетный Центр Холдинга
Автоматизировать и централизовать платежи
1 ГОД

## Slide 5: Что пришлось кардинально поменять
Регламент платежей (под автоматизацию и централизацию)
1
Ввод данных по платежам (исполнители ЦФО)
Работа со справочниками (запрет на ручной ввод)
Ролевая модель (для 1С:УХ)
Численность сотрудников (с 83 в ДЗО до 25 в ЕРЦ)
Выпуск ЭЦП для счетов ДЗО (все ЭЦП у Руководителя ЕРЦ)
2
3
4
5
6

## Slide 6: Что помогло реализовать проект за 1 год
Минимум доработок 1С:УХ
Ранжирование доработок по степени критичности
Пилотный проект: УК + крупное ДЗО
Шаблон для ввода пользователей в 1С:УХ
Компетентный партнер разработчик

## Slide 7: Что помогло реализовать проект за 1 год
Единообразие процессов
Параллельная автоматизация и централизация
Поэтапное онлайн обучение по ВКС
Правильный подход к инструкциям
Внедрение системы оплаты труда mass payment

## Slide 8: Результаты проекта: Для Холдинга в целом
Сокращение затрат Снижение стоимости казначейских функций
Выстраивание сквозных процессов Повышение качества и прозрачности информации
Создание единой ИТ платформы казначейских функций

## Slide 9: Результаты проекта: Для Управляющей компании
Тотальный онлайн контроль платежей ДЗО
Оперативная информацию по ДДС Холдинга
Платежная дисциплина
Организация внутригрупповых расчетов

## Slide 10: Результаты проекта: Для ДЗО
Учет и контроль исполнения договоров Вся информация по договорам в единой системе
Информированность исполнителей Статус исполнения платежей в режиме онлайн
Качественное и своевременное исполнение платежей

## Slide 11: Результаты проекта в примерах
Единый Расчетный Центр
2 филиала (Москва / Красноярск)
25 человек
13 000
платежей в месяц
Финансовый контроллинг
Исполнение платежей
Валютный контроль
Зарплатные проекты
Администрирование счетов ДЗО

## Slide 12: Информационный ландшафт
ЕДИНАЯ СИСТЕМА НСИ 1С:МДМ
ЕДИНАЯ СИСТЕМА КАЗНАЧЕЙСТВА 1С:УХ
СИСТЕМЫ 1С:БП
48 БАЗ
СИСТЕМЫ КЛИЕНТ-БАНК
1500+ пользователей
СИСТЕМЫ 1С:ЗУП
48 БАЗ
ЗАРПЛАТНЫЕ ВЕДОМОСТИ
ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
КОНТРАГЕНТЫ/ ФИЗ ЛИЦА / ДОГОВОРЫ / БАНКОВСКИЕ СЧЕТА

## Slide 13: Платежный процесс в 1С:УХ
Заявка на платеж (ЗНП)
Руководитель ЦФО
Экономист
Бухгалтер
Фин. контролер
Реестр платежей на неделю
Директор по ЭиФ (ДЗО)
Казначей УК
Директор ДЗО
Руководитель ЕРЦ
Платежные поручения
Договор
Закупщик
Экономист
Фин. контролер
Реестр платежей на день
Плановая ЗНП
резерв на отпускные, увольнительные, командировочные

## Slide 14: Ролевая модель в 1С:УХ (матрица ролей)
Пользователь / Роль | Испол-ль ЦФО | Рук-ль ЦФО | Экономист | Закупщик | Рук-ль ДЗО | Бухгалтер | Рук-ль ЕРЦ | Операцио-нист | Фин. контролер | Казначей УК
Пользователь 1 | + |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Пользователь 2 | + | + |  |  |  |  |  |  |  | 
Пользователь 3 |  |  | + |  |  |  |  |  |  | 
Пользователь 4 |  |  |  | + |  |  |  |  |  | 
Пользователь 5 |  |  |  |  |  | + |  |  |  | 
Пользователь 6 |  |  |  |  | + |  | + |  |  | 
Пользователь 7 |  |  |  |  |  |  |  | + |  | 
Пользователь 8 |  |  |  |  |  |  |  | + |  | 
Пользователь 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 
Пользователь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +

## Slide 15: Что нравится в 1С УХ
Гибкость
Актуальные обновления
Легко интегрируется с другими Системами Холдинга
Возможность автоматизировать и увязать смежные процессы

## Slide 16: Над чем еще работать
Интеграция с платежной системой УФК (электронный бюджет)
Оплата по трехсторонним договорам
Автоматизация бюджетного контроля
Автоматизация платежного календаря
Связь с закупками